## チェックリスト (発注者)
福島県農林土木工事に係る発注者の提出書類チェックリスト
工事番号：
工 事 名：
項目 | 添付書類・記載事項 | 該当 | 通知 | 指示 | 時期 | 根拠 | 注意事項・備考
【着手時提出】
工事実績ﾃﾞｰﾀ登録 （コリンズ） | 登録のための確認のお願い/登録内容確認書 | 必 |  | □ | 登録内容を確認し、修正が有れば指示を行う。 | 共仕1-1-8 | 請負代金500万円以上の工事 変更時の登録は、契約内容（工期、請負金額）、配置技術者の変更があった場合 登録確認はメールで可
建設ﾘｻｲｸﾙｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ係る提出書類 | 法第11条に基づく書面（第4号様式（第9条関係）） | □ | □ |  | 県又は市の通知先に再生資源利用（促進）計画書を通知する。 | 建設ﾘｻｲｸﾙ法
|  | □ | □
【随時提出】
工事の一時中止 | 土木工事一時（一部）中止（の解除）について | □ | □ |  | 一時中止（解除）する前までに | 共仕1-1-17 約款20条
部分使用 | 施設の部分使用同意について | □ | □ |  | 部分使用を行う前に | 約款34条
| 部分使用に係る確認検査結果書 | □ | □ |  | 検査立会後に受注者に通知する。 | 約款34条
【変更契約関係】
工事内容の変更 | 工事内容変更通知書 | 必 | □ |  | 変更後速やかに |  | 工事打合せ簿にて概算変更額についても通知すること。
コリンズ変更時登録 | 登録のための確認のお願い/登録内容確認書 | 必 | □ |  | 登録内容を確認し、修正が有れば指示を行う。 | 共仕1-1-8 | 変更契約日と完成日との間が10日以内の場合は省略可
【竣工時提出】
検査日の通知 | 任意様式 | 必 | □ |  | 工事検査前 | 共仕1-1-25
修補の指示 | 任意様式 | □ | □ |  | 検査員から意見があった場合 | 共仕1-1-25 | 期限を定めて指示を行う
【竣工後提出】
検査の結果 | 土木工事検査の結果について | 必 | □ |  | 検査後に受注者に通知 | 約款32条
注 共仕：共通仕様書 土木工事編Ⅰ（土木工事共通仕様書）
約款：福島県工事請負契約約款
元下要綱：福島県元請・下請関係適正化指導要綱
必：必須項目

## チェックリスト (受注者)
福島県農林土木工事に係る工事受注者の提出書類チェックリスト
工事番号：
工 事 名：
項目 | 添付書類・記載事項 | 該当 | 提出 | 提示 | 提出時期 | 根拠 | 注意事項・備考
【契約書類】
工事請負契約書、仲裁合意書、契約の保証書等 |  | 契約事務担当者の指示による
【着手時提出】
工事名標示板 | 共仕Ⅲ 保安施設設置基準（道路） | 必 | □ |  | 着手前 | 共仕1-1-29
着工届 | （第28号様式） | 必 | □ |  | 着手前（工事始期日以降30日以内） | 共仕1-1-45
請負代金内訳書 | （第1号様式） | 必 | □ |  | 契約締結後14日以内 | 共仕1-1-6 約款第3条 | 法定福利費を明示する
工程表 | （第2号様式） | 必 | □ |  |  |  | （共仕1-1-44）
建退共制度加入 | 発注者用掛金収納書（又は購入予定等調書） | 必 | □ |  | 契約締結後、原則1か月以内 | 共仕1-1-48 | 請負代金100万円以上の工事
現場代理人及び主任技術者等の通知書 | 通知書（第11号様式） | 必 | □ |  | 着手時・変更時 | 約款第10条 共仕1-1-45 | 経歴書、資格証は添付資料
| →現場代理人経歴書 | 必 | □ |  |  |  | 入社年月日記載
| →配置技術者経歴書 | 必 | □ |  |  |  | 契約工種に必要な資格を確認
| →監理技術者資格証（写し、表・裏とも） | 必 | □
| →雇用関係証明書 | 必 |  | □ |  |  | 健康保険被保険者証等
建設ﾘｻｲｸﾙｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ係る提出書類 | 法第12条に基づく書面（第7号様式） | □ | □ |  | 契約締結前 | 建設ﾘｻｲｸﾙ法 | ※法第11条に基づく通知は発注者が実施
| 法第13条に基づく書面 | □ | □ |  |  | 建設ﾘｻｲｸﾙ法
工事実績ﾃﾞｰﾀ登録 （コリンズ） | 登録のための確認のお願い | 必 |  | □ | 監督員の確認を受け、受注、変更、完成時に速やかに登録申請を行う。 | 共仕1-1-8 | 請負代金500万円以上の工事 変更時の登録は、契約内容（工期、請負金額）、配置技術者の変更があった場合 登録確認はメールで可
| 登録内容確認書 | 必 |  | □
設計図書の照査 | 照査結果について書面で提出 | 必 | □ |  | 施工前及び施工途中 | 共仕1-1-5 | 約款第18条に基づく不適合事項の確認 ※照査結果に基づく設計図書の変更は発注者が行う。
工事中の安全確保 | 地下埋設物件等の調査結果 | □ | □ |  |  | 共仕1-1-34 | 該当ない場合は不要
| 架空線等上空施設の現地調査結果 | 必 | □ |  |  | 共仕1-1-34 | 該当ない場合も報告必要。（該当ある場合、監督員の現地確認が必要。）
| 安全教育及び安全訓練等の実施状況 | 必 |  | □ | 監督員が請求した場合 | 共仕1-1-34 | ビデオ等又は工事報告等に記録した資料を監督員請求時に直ちに掲示できるよう整備・保管する。
【随時提出】
施工計画書 | 所定の内容が記載されているか確認 1.工事概要 11.環境対策 2.計画工程表 12.現場作業環境の整備 3.現場組織表 13.再生資源の利用の促 4.安全管理 進と建設副産物の適 5.主要機械 正処理方法 6.主要材料 14.UD指針に基づき実 7.施工方法 施する項目・内容 8.施工管理計画 15.法定休日・所定休日 9.緊急時の体制及び対応 10.交通管理 16.その他 ※維持工事等の簡易な工事では、監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略可 | 必 | □ |  | 工事着手前又は施工方法が確定した時期 | 共仕1-1-7 | 工事施工中に内容に重要な変更が生じた場合は、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について提出 ※工期や数量等の軽微な変更の場合は、提出不要
[6 empty] | 共仕1-1-22 | 13. COBRISにより作成し、写しを提出
[6 empty] | 共仕1-1-24 | 社内検査員の記載
[6 empty] | 共仕1-1-34 | 4.安全教育等の具体的な計画記載
[6 empty] | 共仕1-1-49 | 5.排出ガス対策型機械について記載及び証明資料添付
[6 empty] | 共仕第10編 | 工事名標示板の県産材証明証添付
建設副産物 | 再生資源利用計画書 | □ | □ |  | 施工計画書に含めて提出 | 共仕1-1-22 | COBRISにより作成し、写しを提出
| 再生資源利用促進計画書 | □ | □ |  |  | 共仕1-1-22 | COBRISにより作成し、写しを提出
施工体制台帳 | 施工体制台帳（参考様式第3号１、２） | 必 | □ |  | 施工計画書と同時 施工体制台帳、施工体系図に変更があった場合は、その都度速やかに | 共仕1-1-14 約款7条 元下要綱第10条 | 法定福利費の額を忘れず記載のこと
| 下請契約書/請書・基本契約書 | 必 | □ |  |  |  | 写しを提出
| 作業員名簿（参考様式第4号） | 必 | □ |  |  |  | 技術者台帳は不要
| →下請契約時チェックリスト（様式第1号） | 必 | □ |  |  |  | 様式3－1添付資料
| →主任技術者等（資格、従業員証写し） | 必 | □ |  |  |  | 様式3－1添付資料
| 施工体系図（参考様式第1号） | 必 | □
| 理由書（参考様式第2号） | □ | □ |  |  |  | 社会保険等未加入者がある場合
| 確認書類 | □ | □ |  |  |  | 社会保険等未加入者が加入した場合
協議書 | 協議に必要な資料等 | 必要なとき |  |  | 当該事項の着手前に協議完了
施工時期・時間の変更（夜間・休日等作業届出） |  | 必 | □ |  | 作業前までに | 共仕1-1-43
工事材料 | 工事材料確認申請書（第12号様式） | □ | □ |  | 受注者からの検査請求時 | 約款13条 | 設計図書で指定された材料
| 設計図書で指示した以外の材料に関する資料 | 必 |  | □ | 工事完成時 | 共仕1-1-25
| 納品伝票等 | [5 empty] | 必要に応じて
| 出荷証明書 | [5 empty] | 必要に応じて
支給材料及び貸与品 | 支給品受領書、貸与品借用書 | □ | □ |  | 随時 | 共仕1-1-20 | 必要に応じて
| 支給品精算書、支給材料精算書 | □ | □ |  | 工事完成時 | 共仕1-1-20 | 必要に応じて
| 支給品返納書、貸与品返納書 | □ | □ |  | 随時 | 共仕1-1-20 | 必要に応じて
工事測量 | 測量結果 | 必 | □ |  | 工事着手後直ちに | 共仕1-1-44
| 重要な測量杭等の移動 | 必 | □ |  | 工事施工期間
確認・立会願 | 段階確認等 確認書（確認・立会願） | 必 | □ |  | 随時 | 共仕1-1-23
| 社内検査記録（品質、出来形、写真等） | 必 | □ |  |  | 共仕1-1-24
試験成績書 | 各種試験データ | □ | □ | □ |  |  | 設計図書で指定された材料の場合、提出。 それ以外の材料は、監督員の請求があった場合に提示。
工事打合せ簿 | 様式第10号 | 必 | □ |  |  | 約款9条
事故報告書 | 工事現場等における事故発生報告書 | □ | □ |  | 監督員の指示する日まで | 措置要綱第7 条2 項
項目 | 添付書類・記載事項 | 該当 | 提出 | 提示 | 提出時期 | 根拠 | 注意事項・備考
【月次報告等】
工事履行報告 | 1.工事履行報告書（第8号様式その３） | 必 | □ |  | 毎月○日まで (特記仕様書による） | 共仕1-1-30 約款11条
| 2.工事別工程進捗表 | □ | □ |  |  |  | 添付
| 3.当月の出来高状況 | □ | □ |  |  |  | 添付
| 4.工事状況写真 | □ | □ |  |  |  | 添付
| 5.フォローアップ表 | □ | □ |  |  |  | 予定工程に対して一定割合の遅れ（施工計画書による）が生じた場合に添付
【最終変更契約前】（工事費用の補正に係るもの）
建設資材調達 | 証明書類（領収書、金額計算書等） | □ | □ |  | 最終変更契約前 |  | 東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行要領
労働者確保 | 〃 | □ | □ |  | 最終変更契約前 |  | 東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行要領
労働者宿舎設置撤去 | 〃 | □ | □ |  | 最終変更契約前 |  | 東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行要領
週休2日モデル工事 | 達成状況を工事打合せ簿で報告 | □ | □ |  | 最終変更契約前 |  | 毎月の履行報告時に休日取得状況を記入
運搬費及び準備費 | 実績変更対象経費に関する内訳書 | □ | □ |  | 最終変更契約前 |  | 領収書等添付
熱中症対策 | 施工計画書に基づく計測結果 | □ | □ |  | 最終変更契約前
CCUS活用工事 | 登録完了メール(写し)、就業履歴一覧表等 | □ | □ |  | 最終変更契約前
【変更契約関係】
変更契約 |  | 契約事務担当者の指示による。
工事内容の変更について（通知） |  | 必 | □ |  | 変更後速やかに |  | （要収入印紙） 発注者からも工事打合せ簿にて通知
変更施工計画書 |  | 必 | □ |  | 変更後速やかに | 共仕1-1-7 | 新たな工種が追加された場合、変更の必要がある部分のみ提出（工期や数量等の軽微な変更の場合は不要）
工程表（変更） |  | 必 | □ |  | 契約締結後14日以内 | 共仕1-1-45
コリンズ変更時登録 |  | 必 | □ |  | 変更後速やかに | 共仕1-1-8 | 変更契約日と完成日との間が10日以内の場合は省略可
【竣工時提出】
工事完成検査 | 工事完成届（第24号様式） | 必 | □ |  | 工事完成時 | 約款32条,39条 共仕1-1-25 共仕1-1-45
| 竣工図（出来形図） | 必 | □ |  | 工事完成時 | 共仕1-1-25 | 会社名入り図面タイトル、社判不要
| 施工管理の結果資料 | 必 | □ |  | 工事完成時 | 共仕1-1-25
| ①出来形管理 | [5 empty] | 管理基準に基づく管理頻度を徹底 ※測定値10点未満の場合は、出来形管理図表不要
| ②品質管理 | [5 empty] | 管理基準に基づく管理頻度を徹底
| ③工事写真 | [5 empty] | 提出頻度分の写真だけ提出 ※電子黒板等を用い写真内で確認出来る場合、写真横の測点等の記載は不要
| 工事材料の試験結果、施工立会記録 | 必 | □ |  | 工事完成時 | 共仕1-1-25 | 第12号様式に係るもの
| 社内検査結果資料 | 必 | □ |  | 工事完成時 | 共仕1-1-25 | 施工確認時提出済みを除く
| その他監督員の指示するもの | 必 | □ |  | 工事完成時 | 共仕1-1-25
| 資材受払簿（資材納入書、伝票等） （第30号様式・その１、その２） | 必 |  | □ | 工事完成時 | 共仕1-1-25 | 検査員に提示
| 工事日誌（第32号様式） | 必 |  | □ | 工事完成時 | 共仕1-1-25 | 検査員に提示
| （設計図書で指示した工事材料以外の） 使用材料に係る資料 | 必 |  | □ | 工事完成時 | 共仕1-1-25 | 検査員に提示
| 産業廃棄物管理票（マニフェスト） | 必 |  | □ | 工事完成時 | 共仕1-1-25 | 検査員に提示
| 電子成果品 | 必 |  | □ | 工事完成時 | 共仕1-1-25 | 電子納品要領で協議した資料を納品
コリンズ竣工時登録 |  | 必 |  | □ | 工事完成後速やかに | 共仕1-1-8
建設業退職金共済制度 | 掛金充当実績総括表 | 必 |  | □ | 工事完成時速やかに | 共仕1-1-48
【既済部分検査・中間前払金】
部分払いの請求 | 工事出来高報告書（第27－ 2 号様式） | □ | □ |  | 既済検査前に | 共仕1-1-26
| 工事出来形内訳書（任意様式） | □ | □ |  | 既済検査前に | 共仕1-1-26
中間前払金の請求 | 履行報告書 | □ | □ |  | 認定を受ける前に | 共仕1-1-26
【廃棄物関係】
産業廃棄物管理票（マニフェスト） | A,B2,D票 | □ |  | □ | 処理完了後速やかに | 共仕1-1-22
| E票または電子マニフェストの受渡確認票の写し | □ | □ |  | 処理完了後速やかに | 共仕1-1-22 | 竣工検査後も可
再生資源利用実施書 |  | □ | □ |  | 工事完了後速やかに | 共仕1-1-22 | 再生資源利用計画書を作成した場合
再生資源利用促進実施書 |  | □ | □ |  | 工事完了後速やかに | 共仕1-1-22 | 再生資源利用促進計画書を作成した場合
【竣工後提出】
工事完成引き渡し書 | 様式26-1 | 必 | □ |  |  | 約款32条
下請負報告書 | 様式第3号 | 必 | □ |  | 竣工検査完了後2ヶ月以内 | 元下要綱第11条
| 下請工事完了後チェックリスト（様式第2号） | 必 | □ |  |  |  | 写しを添付
注 共仕：共通仕様書 土木工事編Ⅰ（土木工事共通仕様書）
約款：福島県工事請負契約約款
元下要綱：福島県元請・下請関係適正化指導要綱
措置要綱：福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱
必：必須項目