## 総括シート
事業総括シート
基本情報 | 分野名 | 廃炉 |  |  | 予算執行状況 | R8年度補助事業費全体額 |  | 0 |  |  |  | 測定済
| 事業者名 | 株式会社○○ |  |  |  | 執行済み金額（事業費ベース） |  | 0 |  |  |  | 11月
| 事業計画名 | ○○における××の■■の開発 |  |  |  | 予算執行率（％） |  | - |  |  |  | 12月
| 有償実証の有無 | 有 |  |  |  | 予算執行率支払い（％） |  | - |  |  |  | １月
| 有償実証の計画 | マーケットアドバイザーである○○株式会社に向けて、令和○年○月に○○サービスのプロトタイプを有償で提供する予定。 |  |  |  | 有償実証による売上高 |  | 0 |  |  | 0% | ２月
| 補助率 | 0.75 |  |  |  | 売上高に補助率を乗じた控除額 |  | 交付申請書/変更承認申請書で算出した金額を転記してください
| 補助対象期間 （令和X年度－令和X年度） | 令和8年度～令和10年度 |  |  |  | 変更承認申請の要否、理由、時期等 |  | 変更承認：要 時期：令和8年10月（済） 理由：購入予定の機械を見直したことにより、材料費当から機械設備費への流用が必要となったため
| 実用化開発場所 | 大熊町
| 連携企業 | △△株式会社 |  |  |  | 概算払請求の要否、理由、時期等 |  | 概算払請求：不要
| 自治体連携先 | 大熊町 | [9 empty] | 達成
実用化開発状況 | [11 empty] | 未達
| 実用化の見込み時期 | 令和11年3月 |  |  |  | 地域での新規雇用 | 浜通り地域内 | 目標 | 3名 | 実績 | 1名
[7 empty] | 福島県内 | 目標 | 5名 | 実績 | 3名
| 事業化の見込み時期 | 令和12年4月 |  |  |  | 地域への発注額 | 浜通り地域内 | 目標 | 30000000 | 実績 | 20000000
[7 empty] | 福島県内 | 目標 | 50000000 | 実績 | 40000000
| 要素技術名 | 実用化判断基準 | 本年度の達成目標 （ステージゲート） | 達成 未達 | 測定時期 | 10月末時点における ステージゲートの達成度合い |  | 本年度の具体的な実施内容 |  | ステージゲート達成に向けた課題
要素技術① | AAA | aaa | あああ | 未達 | １月 | 令和8年10月○日に効果測定を実施 【結果】x値：○○ x値については未達成のため、12月までに改善したのち1月に再度測定 |  | ・xxモデルの要件定義 ・yy機能を付与した試作品の組立を行い、10月上旬に値の効果測定を行う |  | 10月時点ではx値が未達のため、12月までに△△を実施し1月の効果測定に向けて改善予定
要素技術②
要素技術③
要素技術④
要素技術⑤
要素技術⑥
凡例
赤文字：年度当初に記入（交付申請書の内容を転記）
青文字：中間報告時（10月）に記入
4行目では発注ベースでの予算執行状況を、
5行目では支払ベースでの予算執行状況を管理します。

## 月次報告書
状況確認検査 |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月
検査実施日
面談方法 （オンライン/現地）
経費書類の提出予定日
事業進捗状況 | 要素技術①
AAA
進捗率
要素技術②
0
進捗率
要素技術③
0
進捗率
要素技術④
0
進捗率
要素技術⑤
0
進捗率
要素技術⑥
0
進捗率
報告事項 | 事務処理に関すること
自治体連携に関すること
プラス材料 （実証実験、プレスリリース、展示会出展、特許出願、引き合い等）
マイナス材料 （事故等）
資金調達に関すること （借入等の要否、調整状況）
その他、質問や要望事項等（採用、浜通り事業者とのマッチング希望等）

## 資金計画管理表
※事業着手時点で収入、支出ともに予定額をご記載ください。月次定例の際には予定をもとに資金計画に係る確認を実施させていただきます。金額が確定した月の列は薄いブルーでハイライトしてください
※有償実証を予定している事業者は、収入の部に月次の売上予定額を入力するとともに、毎月の提出時に実績値を反映してください。なお、【有償実証報告書】シートに記載する内容との整合性を確認してください
資金計画書
事業計画名：
事業者名：
※9行目の当事業向け手許現金については、交付決定、指令前着手承認のいずれかの通知日のうち、早い日付が属する月のセルに本補助事業に手当する予定の自己資金額をご記載ください
なお、提案時の金額や直近決算時点の現預金の金額との乖離が大きい場合は状況をヒアリングさせていただきます
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
収入の部 | 当事業向け手許現金(前月繰越含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 銀行借入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 繋ぎ融資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 運転資金借り入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 資本増強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VC出資/自己資本増強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 親子ローン/代表者借入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 当該補助金概算払請求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他収入(コメント機能にて詳細補記) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 当月当事業向け現金有り高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
支出の部 ※実支払額ベースでご記載ください | （補助対象経費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ①施設工事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ②機械設備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ③調査設計費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ④人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ⑤材料費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ⑥外注費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ⑦委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ⑧その他諸経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ⑨間接経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ⑩有償実証に要する経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （補助対象外経費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 借入金返済(返済先等をコメント機能にて補記) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他支出(コメント機能にて詳細補記) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 当月支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
翌月繰り越し |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 調達交渉状況/調達確度 | ※外部調達が生じる項目について「入力要」と記載された項目については、交渉状況、調達確度(契約済、リード投資家決定、投資先選定中、等)をご記載ください。月次定例にて状況をヒアリングさせていただきます
| 繋ぎ融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 運転資金借り入れ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| VC出資/自己資本増強 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 親子ローン/代表者借入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| その他収入(コメント機能にて詳細補記) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 補助対象外経費支出状況 | ※補助事業に工面する手許現金に影響を与える支出について、状況をご記載ください。内容に応じ、月次定例にてヒアリングさせていただきます
| 借入金返済(返済先等をコメント機能にて補記) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| その他支出(コメント機能にて詳細補記) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
事務局使用欄
提案金額との乖離額について確認した内容
直近決算との乖離額について確認した内容

## 有償実証報告書
有償実証の活動状況報告 | [13 empty] | 有償実証による売上高の合計 | 0 | ▼補助率リスト | 0.33333
※ | 行数が足りない場合には、必要に応じて、行を追加してください | [12 empty] | 補助率 | 0.75 |  | 0.5
| 補助事業者記入欄 | [12 empty] | 売上高に補助率を乗じた控除額 | 0 |  | 0.66667
NO | 案件名 | 有償実証の内容 | 有償実証により得られた効果・示唆 | 提供先 | 提供先の 所在地 | 提供先 担当者情報 | 開始日 | 終了日 | 単価（税込） | 数量 | 金額 （税込） | 金額 （税抜） | 備考 |  |  |  | 0.75
例 | 試作品Aのサンプル販売 |  | ・提供先のXX氏より以下のコメントあり、今後の開発においてXXの方針で対応することとした ・有償サンプルの試作にあたり、XXの課題が確認された。原因と対応方針は次の通り・・・ | XX株式会社 | XX県XX市〇〇 | XX事業部 部長 XX様 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 200000 | 5 | 1100000 | 1000000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合計 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -
有償実証の活動計画 ※交付申請書PPTに記載した有償実証の活動計画を示してください
有償実証の活動状況・成果報告 ※有償実証の実施状況・結果や得られた成果について総括コメントを記載してください ※月次で最新の内容に更新すること

## 進捗管理表
進捗管理表(WBS) | [12 empty] | 進捗ステータス
未着手
| 事業計画名 | ○○○計画 | [11 empty] | 進行中
| 企業・団体名 | 株式会社××× | [11 empty] | 課題あり
保留
No. | 大分類 （要素技術） | 達成目標 （ステージゲート） | 中分類 （開発要素） | 小分類 （作業工程） | ステージゲート 判定プロセス | 担当者 | ステータス | 予定 |  | 実績 |  | 備考（前提条件等） |  | 完了
[8 empty] | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 中止
要素技術
1 |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | AAA
2 |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0
3 |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0
4 |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0
5 |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0
6 |  | - |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0
7 |  | - |  |  |  |  | -
8 |  | - |  |  |  |  | -
9 |  | - |  |  |  |  | -
10 |  | - |  |  |  |  | -
11 |  | - |  |  |  |  | -
12 |  | - |  |  |  |  | -
13 |  | - |  |  |  |  | -
14 |  | - |  |  |  |  | -
15 |  | - |  |  |  |  | -
16 |  | - |  |  |  |  | -
17 |  | - |  |  |  |  | -
18 |  | - |  |  |  |  | -
19 |  | - |  |  |  |  | -
20 |  | - |  |  |  |  | -
21 |  | - |  |  |  |  | -
22 |  | - |  |  |  |  | -
23 |  | - |  |  |  |  | -
24 |  | - |  |  |  |  | -
25 |  | - |  |  |  |  | -
26 |  | - |  |  |  |  | -
27 |  | - |  |  |  |  | -
28 |  | - |  |  |  |  | -
29 |  | - |  |  |  |  | -
30 |  | - |  |  |  |  | -
31 |  | - |  |  |  |  | -
32 |  | - |  |  |  |  | -
33 |  | - |  |  |  |  | -
34 |  | - |  |  |  |  | -
35 |  | - |  |  |  |  | -
36 |  | - |  |  |  |  | -
37 |  | - |  |  |  |  | -
38 |  | - |  |  |  |  | -
39 |  | - |  |  |  |  | -
40 |  | - |  |  |  |  | -
41 |  | - |  |  |  |  | -
42 |  | - |  |  |  |  | -
43 |  | - |  |  |  |  | -
44 |  | - |  |  |  |  | -
45 |  | - |  |  |  |  | -
46 |  | - |  |  |  |  | -
47 |  | - |  |  |  |  | -
48 |  | - |  |  |  |  | -
49 |  | - |  |  |  |  | -
50 |  | - |  |  |  |  | -
51 |  | - |  |  |  |  | -
52 |  | - |  |  |  |  | -
53 |  | - |  |  |  |  | -
54 |  | - |  |  |  |  | -
55 |  | - |  |  |  |  | -
56 |  | - |  |  |  |  | -
57 |  | - |  |  |  |  | -
58 |  | - |  |  |  |  | -
59 |  | - |  |  |  |  | -
60 |  | - |  |  |  |  | -
61 |  | - |  |  |  |  | -
62 |  | - |  |  |  |  | -
63 |  | - |  |  |  |  | -
64 |  | - |  |  |  |  | -
65 |  | - |  |  |  |  | -
66 |  | - |  |  |  |  | -
67 |  | - |  |  |  |  | -
68 |  | - |  |  |  |  | -
69 |  | - |  |  |  |  | -
70 |  | - |  |  |  |  | -
71 |  | - |  |  |  |  | -
72 |  | - |  |  |  |  | -
73 |  | - |  |  |  |  | -
74 |  | - |  |  |  |  | -
75 |  | - |  |  |  |  | -
76 |  | - |  |  |  |  | -
77 |  | - |  |  |  |  | -
78 |  | - |  |  |  |  | -
79 |  | - |  |  |  |  | -
80 |  | - |  |  |  |  | -
81 |  | - |  |  |  |  | -
82 |  | - |  |  |  |  | -
83 |  | - |  |  |  |  | -
84 |  | - |  |  |  |  | -
85 |  | - |  |  |  |  | -
86 |  | - |  |  |  |  | -
87 |  | - |  |  |  |  | -
88 |  | - |  |  |  |  | -
89 |  | - |  |  |  |  | -
90 |  | - |  |  |  |  | -
91 |  | - |  |  |  |  | -
92 |  | - |  |  |  |  | -
93 |  | - |  |  |  |  | -
94 |  | - |  |  |  |  | -
95 |  | - |  |  |  |  | -
96 |  | - |  |  |  |  | -
97 |  | - |  |  |  |  | -
98 |  | - |  |  |  |  | -
99 |  | - |  |  |  |  | -
100 |  | - |  |  |  |  | -
101 | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e
ステージゲートの達成度合いを測る作業工程に「○」を付けてください。

## 課題管理表
課題管理表 | [7 empty] | 進捗ステータス
課題管理表
| 事業計画名 | ○○○計画 | [6 empty] | 対応中
| 企業・団体名 | 株式会社××× | [6 empty] | 完了
課題 No. | 対応WBS No. | 作業内容 （タスク、課題対応） | 課題概要 | 対応策 | 対応状況 | 備考(他タスクへの影響やその他特筆事項等) | ステータス
- | - | - | - | - | - | - | -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 成果物管理表
成果物管理表
事業計画名 | ○○○計画
企業・団体名 | 株式会社×××
成果物 | 大分類 （要素技術） | 中分類 （開発要素） | ステータス
完了
対応中
取り下げ

## 経費費消状況表
経費費消状況表
| 事業計画名 | ○○○計画
| 企業・団体名 | 株式会社×××
【予算】 ※人件費以外は、原則、発注ベースで記載ください | [12 empty] | (単位：円)
| 経費区分 | 合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
| ①施設工事費 | 0
| ②機械設備費 | 0
| ③調査設計費 | 0
| ④人件費 | 0
| ⑤材料費等 | 0
| ⑥外注費 | 0
| ⑦委託費 | 0
| ⑧その他諸経費 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 間接経費 | 0
| 経費総計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【実績（金額）】 ※発注済は見込として実績に含む | [12 empty] | (単位：円)
| 経費区分 | 合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
| ①施設工事費 | 0
| ②機械設備費 | 0
| ③調査設計費 | 0
| ④人件費 | 0
| ⑤材料費等 | 0
| ⑥外注費 | 0
| ⑦委託費 | 0
| ⑧その他諸経費 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 間接経費 | 0
| 経費総計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【実績（割合）】 | [12 empty] | (単位：％)
| 経費区分 | 合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
| ①施設工事費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ②機械設備費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ③調査設計費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ④人件費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ⑤材料費等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ⑥外注費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ⑦委託費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ⑧その他諸経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 経費総計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -